Załącznik Nr 7

do SIWZ na remonty cząstkowe dróg

UMOWA  Nr ZD/....../2009        ( Projekt)

zawarta w dniu ................... 2009  roku w Gryfinie pomiędzy:

Powiatem Gryfińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, w imieniu którego działają:

1. Wojciech Konarski 	- Przewodniczący Zarządu,

2. Jerzy Miler 			- Członek Zarządu,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

Firmą ............................................................................................................................................., w imieniu której działa:

............................................................................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

„Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2009 roku, zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, lub zadanie II – gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko- Zdrój”

- Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta przetargowa Wykonawcy z dnia ………..

- Okres obowiązywania umowy trwa do 31.12.2009 r.

§ 2

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren robót (odcinki dróg objęte umową)          w ciągu 14 dni od podpisania umowy oraz ustali odcinki priorytetowe.

- Wykonawca rozpocznie prace po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powiadomienia.

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo zgłosić rozpoczęcie i zakończenie robót na wskazanych odcinkach dróg, pod rygorem ich nie uwzględnienia w przypadku zaniechania.

- Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej w terminie do 31 maja 2009 r. dokonać kompleksowych remontów cząstkowych na wszystkich odcinkach dróg ujętych w zadaniu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1.

- Osobą nadzorującą roboty ze strony Zamawiającego będzie:

……………………………...............……., nr tel. ………...............………………..

§ 3

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- spełnienie warunków, o których mowa w § 2 ust. 2, 3 i 4,

- zorganizowanie terenu robót, w tym: oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót do obszaru niezbędnego do realizacji robót,

- właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów bhp itp. oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich,

- wykonanie robót, będących przedmiotem umowy, zgodnie ze specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną,

- uporządkowanie terenu robót po zakończeniu prac.

- Osobą nadzorującą roboty ze strony Wykonawcy będzie:

……………………………...............……., nr tel. ………...............………………..

§ 4

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie usług będących przedmiotem umowy jest wynagrodzenie brutto, które nie przekroczy kwoty ........................ zł brutto (słownie: .........................................................................................................................).

- Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego w oparciu o obmiar robót i bezusterkowy protokół odbioru robót.

- Wykonawca oświadcza, że podane przez Zamawiającego w formularzu oferty ilości są szacunkowe i nie będzie rościł żądań finansowych w przypadku nie wykorzystania ich w całości.

- Zamawiający dopuszcza wystawienie dwóch faktur przejściowych, z zastrzeżeniem że pierwsza zostanie wystawiona nie wcześniej niż po odbiorze prac wykonanych w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 4.

- Strony ustalają, że termin płatności wynosi do 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury z podpisanym protokołem odbioru robót.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na konto wskazane na fakturze.

- Faktury należy wystawiać na:

Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, NIP 858-15-62-872.

- Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

- § 5

- Wykonawca udziela 6-miesięcznej gwarancji na wykonane prace licząc od dnia odbioru robót, również z terminem wykraczającym poza termin obowiązywania niniejszej umowy.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny umownej, tj. ......................................... zł (słownie: .......................................................) w formie ..............................................

- Zwrot zabezpieczenia - 70 % kwoty po ukończeniu zakresu umowy i bezusterkowym końcowym odbiorze robót w ciągu 30 dni, a 30 % w ciągu 30 dni po odbiorze pogwarancyjnym.

- Odbiór pogwarancyjny nastąpi po okresie 6-u m-cy od odbioru ostatnich wykonanych prac.

- Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, zostanie ono zwrócone na wniosek Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi        odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane na sfinansowanie zgodnego z umową wykonania robót i na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi bądź gwarancji za wykonane roboty.

§ 6

- Strony ustalają, że obowiązującą między nimi formą odszkodowania będą kary umowne, które mogą zostać naliczone w następujących przypadkach i wysokościach.

- Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:

  - za zwłokę w rozpoczęciu prac w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień zwłoki,

  - za zgłoszenie do odbioru robót z wadami 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy przypadek zgłoszenia.

  - za niewykonanie umowy lub odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu zamówienia określona w § 1 ust 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru (częściowego lub końcowego) wykonanych prac. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, w tym celu wyznacza termin z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmuje naprawy,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może dokonać stosownego obniżenia wynagrodzenie Wykonawcy.

- W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru, Zamawiający zleci zastępcze wykonanie robót innemu podmiotowi, a ich kosztem obciąży Wykonawcę niniejszej umowy. Do takiego zlecenia nie jest wymagane ponowne wezwanie Wykonawcy.

- Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

§ 8

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA		                     	              ZAMAWIAJĄCY